## sheet
附件2
2020年统筹整合财政涉农扶贫资金项目计划调整表（安全饮水等项目）
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 是否贫困村 | 原资金计划 | 原建设内容 | 项目业主 | 主管部门 | 调整后建设内容 | 调整后资金计划 | 资金计划变动情况
1 | 安全饮水 | 花园村上塘组安全饮用水维修工程 | 赤土畲族乡花园村 | 否 | 13 | 更换PPR水管1084米、新建水池40立方米 | 赤土畲族乡政府 | 区水利局 | 更换PPR水管1084米，新建水池40立方米，过滤池一座 | 20.5 | 7.5
2 | 安全饮水 | 流坝自来水厂改造水源工程 | 大坪乡大坪村流坝组 | 否 | 10 | 改造水源工程一处 | 大坪乡政府 | 区水利局 | 1.新建水池长4.5米*宽2.5米*高1.5米 2.新建坝长6.5米*宽1米*高1.5米 | 10 | 0
3 | 安全饮水 | 大坪自来水厂新增、改造水源工程 | 大坪乡上洛村 | 是 | 11 | 新增水源一处、改造水源一处 | 大坪乡政府 | 区水利局 | 1.新建水池长4.5米*宽2.5米*高1.5米 2.新建坝长10米*宽1米*高1.5米 | 11 | 0
4 | 安全饮水 | 三合村人丁丘、上油槽自来水厂水源改造工程 | 大坪乡三合村人丁丘组、上油槽组 | 否 | 10 | 改造水源二处 | 大坪乡政府 | 区水利局 | 1.人丁丘水坝加高0.9米，新建水池长8米*宽3米*高1.2米 2.上油槽水坝加高0.8米，新建水池长8米*宽2米*高1.2米 | 10 | 0
5 | 交通 | 浮石乡圳玄村龙王精、塅心里破损道路维修工程 | 浮石乡圳玄村龙王精、塅心里 | 是 | 35 | 修复龙王精破损路面长400米，宽4米；修复塅心里破损路面长115米，宽4.5米；总面积2117.5平方米 | 浮石乡政府 | 区交通运输局 | 修复龙王精破损路面长400米，宽4米；修复塅心里破损路面长115米，宽4.5米；总面积2117.5平方米 | 34 | -1
6 | 交通 | 浮石乡幸福村称砣元、上土围里、基居幸道路建设工程 | 浮石乡幸福村称砣元、土围里、基居幸 | 是 | 20.3 | 新建道路称砣元长220米，上土围里长120米，基居幸长60米，共长400米,均宽3.5米，厚0.18米 | 浮石乡政府 | 区交通运输局 | 新建道路称砣元长220米，上土围里长120米，基居幸长60米，共长400米,均宽3.5米，厚0.18米 | 19 | -1.3
7 | 交通 | 浮石乡幸福村棚坑口桥、宝竹山桥建设工程 | 浮石乡幸福村棚坑口、宝竹山 | 是 | 28 | 棚坑桥长5米宽6米 宝竹山桥长5米宽5米 | 浮石乡政府 | 区交通运输局 | 棚坑桥长5米宽6米 宝竹山桥长5米宽5米 | 20.3 | -7.7
8 | 交通 | 浮石乡幸福村石角背、潭官前、观音山护栏安装工程 | 浮石乡幸福村石角背、潭官前、观音山 | 是 | 9.6 | 安装石角背护栏200米、潭官前护栏70米、观音山护栏50米，共320米 | 浮石乡政府 | 区交通运输局 | 安装石角背护栏200米、潭官前护栏70米、观音山护栏50米，共320米 | 8.1 | -1.5
9 | 水利 | 浮石乡幸福村宝竹山至中罗仚、白竹面至卫里水渠建设工程 | 浮石乡幸福村宝竹山、中罗仚、白竹面、卫里 | 是 | 44.7 | 新建水渠中罗仚至宝竹山1500米、白竹面至卫里500米，共2000米,0.4米*宽0.4米 | 浮石乡政府 | 区农业农村局 | 新建水渠中罗仚至宝竹山1500米、白竹面至卫里500米，共2000米,0.4米*宽0.4米 | 40.4 | -4.3
10 | 交通 | 横市镇大陂村花园组进村道路安全防范工程 | 横市镇大陂村花园组 | 是 | 36.7 | 1、修建挡土墙长40米，均宽1.8米，高6米（浆砌石） 2、修建排水沟长190米，宽0.6米，高0.6米，壁厚30cm，底厚10cm | 横市镇政府 | 区交通运输局 | 1、修建挡土墙长40米，均宽1.8米，高6米（浆砌石） 2、修建排水沟长190米，宽0.6米，高0.6米，壁厚30cm，底厚10cm | 31.2 | -5.5
11 | 安全饮水 | 横市镇管网延伸工程 | 横市镇横市村田心组、增坑村沙芫组 | 否 | 47.3 | 横市镇土桥水厂管网延伸横市村田心组、增坑村沙芫组、合布组。 | 横市镇政府 | 区水利局 | 铺设PE管3232米，钢管68米，镀锌管18米 | 45 | -2.3
12 | 安全饮水 | 油田村农饮工程 | 龙回镇油田村 | 否 | 232 | 新建蓄水池（2000方）、厂区，改造抽水变压器（220kw），铺设主管网、支管网、入户安装 | 龙回镇政府 | 区水利局 | 新建蓄水池（2000方）、厂区，铺设主管网、支管网、入户安装。（DN110PE管2938m，DN90PE管3232m，DN50PE管2312m等） | 232 | 0
13 | 安全饮水 | 石滩村农饮工程（续建） | 龙回镇石滩村 | 否 | 79 | 铺设主管网、支管网、入户安装 | 龙回镇政府 | 区水利局 | 铺设主管网、支管网、入户安装。（DN160PE管1555m，DN110PE管2065m，DN90PE管1341m，DN50PE管2313m等） | 79 | 0
14 | 安全饮水 | 茶叶坳村农饮工程 | 龙回镇茶叶坳村 | 否 | 109 | 铺设主管网、支管网、入户安装 | 龙回镇政府 | 区水利局 | 铺设主管网、支管网、入户安装，改造抽水变压器（220kw）。（DN160PE管2273m，DN110PE管2080m，DN90PE管1220m，DN75PE管162m,DN50PE管2576m,DN32PE管802m等） | 109 | 0
15 | 交通 | 瑞坑村高塘至龙山路面硬化 | 隆木乡瑞坑村 | 是 | 56.36 | 路面硬化长1409米，宽3.5米，厚0.18米 | 隆木乡政府 | 区交通运输局 | 路面硬化长1409米，宽3.5米，厚0.18米、简易桥面长4米、宽3.5米，盖板涵长4.8米，宽5米 | 62.96 | 6.6
16 | 交通 | 新村村新村至西垅公路扩宽硬化、路面破损修复 | 隆木乡新村村 | 是 | 55.1 | 第一段长1380米，宽1米，厚0.18米；第二段长170米，宽1.8米，厚0.18米、破损路修复长1.65公里，1750平方米 | 隆木乡政府 | 区交通运输局 | 破损路修复面积1800m2；拓宽路面面积1970m2；铺设涵管50根 | 61.1 | 6
17 | 交通 | 新村村西垅通组路硬化工程 | 隆木乡新村村西垅组 | 是 | 6.2 | 长155米，宽3.5米，厚0.18米 | 隆木乡政府 | 区交通运输局 | 长114米，宽3.5米，厚0.18米 | 5.036 | -1.164
18 | 安全饮水 | 隆木乡黄石村老下组、黄石组、下源组、大安组水源性工程 | 隆木乡黄石村老下组 | 否 | 5.3 | 建设取水陂及管网工程 | 隆木乡政府 | 区水利局 | 新建取水陂40m3，铺设63#管500m | 5.3 | 0
19 | 交通 | 花潭村路面维修项目 | 麻双乡花潭村 | 是 | 11.62 | 路面维修700m² | 麻双乡政府 | 区交通运输局 | 路面维修：738.95平方 | 10.04 | -1.58
20 | 交通 | 花潭村滑坡挡土墙新建项目 | 麻双乡花潭村半坑组、车田组、河背组 | 是 | 15.05 | 半坑组花潭小学滑坡挡土墙15m*1.2m*5m 老山下滑坡挡土墙：12m*1.2m*2.5m 河背滑坡挡土墙27.2m*1.2m*4.5m | 麻双乡政府 | 区交通运输局 | 半坑组滑坡挡土墙14.5*5*0.5 老山下滑坡挡土墙：11*2.5*0.78 河背滑坡挡土墙17.5*5*1.4、2.7*3.6*1.4 | 12.34 | -2.71
21 | 交通 | 麻双乡里若村大仚组堡坎及路面破损修补 | 麻双乡里若村大仚组 | 是 | 14.91 | 龙山堡坎长15m，高6.5m，平均宽度2.1m 路面破损修补52.5㎡ 大仚组堡坎长15m，高3.5m，平均宽度1.5m | 麻双乡政府 | 区交通运输局 | 龙山堡坎长16.3m，高8m，平均宽度2.1m 路面破损修补32.55㎡ 大仚组堡坎长16.5m，高3m | 13.23 | -1.68
22 | 交通 | 麻双乡下厅村公路护栏项目 | 麻双乡下厅村 | 是 | 14.3 | 安装护栏510米 | 麻双乡政府 | 区交通运输局 | 安装公路护栏638.2米（立柱直径110mm规格） | 9.86 | -4.44
23 | 交通 | 麻双乡下厅村背坑组、石人坑组、新安组、下窝组公路挡土墙及路面破损修复项目 | 麻双乡下厅村背坑组、石人坑组、新安组、下窝组 | 是 | 21.4 | 背坑组：挡土墙长26米，高2.25米，上宽0.7米，下宽1.3米，共58.5m³，路面破损修补共52㎡；石人坑组：挡土墙长20米，高3.5米，上宽0.7米，下宽1.3米，共70m³，路面破损修补60㎡；新安组：上10米，高4米，上宽0.8米，下宽1.5米，共46m³，路面破损修补共40㎡；新安组：上8米，高4米，上宽0.8米，下宽1.5米，共36.8m³；下窝组：长13米，高4米，上宽0.8米，下宽1.5米，共59.8m³ | 麻双乡政府 | 区交通运输局 | 路面维修：富坑：9*4米；枫树4*1.5米；石人坑：25*4.93米；背坑：26*4.2米；新安：11.2*3.8米；下窝：会车道1个；挡土墙：石人坑28*4；背坑19*3；新安7.2*3、16.5*4；下窝15*3米 | 21.78 | 0.38
24 | 交通 | 麻双乡长坑村石合塘组危桥改建硬化项目 | 麻双乡长坑村石合塘组 | 是 | 30 | 石合塘组危桥改建 15m*5m | 麻双乡政府 | 区交通运输局 | 石合塘危桥改建15*6米，引道、护坡挡土墙 | 34.64 | 4.64
25 | 安全饮水 | 麻双乡麻双村农村安全饮水巩固提升工程 | 麻双乡麻双村黄背组 | 否 | 40.95 | 提升水厂原取水点，同时新增一个取水点；麻双村安全饮水管网延伸850米*PE110 | 麻双乡政府 | 区水利局 | 新建2个沉淀池，维修一个水陂、新建一个水陂，管网延伸主管1654米，支管723米，入户58户 | 53.02 | 12.07
26 | 安全饮水 | 麻双乡鹅坊村安全饮水巩固提升工程 | 麻双乡鹅坊村 | 否 | 116.4 | 自来水管道延伸10019米,入户127户 | 麻双乡政府 | 区水利局 | 管网延伸160管928米、110管1151米、90管3023米、63管339米、50管3845米、32管1832米、入户131户 | 112.83 | -3.57
27 | 安全饮水 | 麻双乡松江村农村饮水安全巩固提升工程 | 麻双乡松江村 | 否 | 95.656 | 主管5200米，支管4000米，入户97户 | 麻双乡政府 | 区水利局 | 主管110管2294米、90管794米、63管731米、50管2667.5米、32管1184米、入户108户 | 80.6 | -15.056
28 | 安全饮水 | 麻双乡东排村安全饮水巩固提升工程 | 麻双乡东排村 | 否 | 79 | 主管5000米，支管4290米,入户71户。 | 麻双乡政府 | 区水利局 | 主管110管3080米、90管437米、63管744米、50管1081米、32管359米、入户60户 | 73.71 | -5.29
29 | 安全饮水 | 麻双乡甫竹村小型集中供水工程 | 麻双乡甫竹村 | 否 | 297.95 | 新建蓄水池、沉淀池、药房、管理房等厂房，安装甫竹、圩下、兴麻社区等村主管12.6千米，144贫困户入户 | 麻双乡政府 | 区水利局 | 新建沉淀池、过滤池、清水池及生产管理房，厂区围墙、地面硬化、绿化，铺设、安装甫竹、圩下、兴麻社区供水管网，主管200管964米、160管4168.2米、110管1711米、90管1343米、63管2823.8米、50管3935米、32管3815米，入户164户。 | 300.74 | 2.79
30 | 安全饮水 | 圩下村古井维修加固 | 麻双乡圩下村里坑、井前组、大汾组 | 否 | 9.8 | 里坑组古井、井前组、大汾组水井维修加固 | 麻双乡政府 | 区水利局 | 里坑组古井、井前组、大汾组水井维修加固，修建水沟78米 | 7.16 | -2.64
31 | 安全饮水 | 花潭村河背组水源改造项目 | 麻双乡花潭村河背组 | 是 | 10.46 | 安装支管1950m，新建陂头一座 | 麻双乡政府 | 区水利局 | 安装支管1986米，新建水陂一座 | 11.05 | 0.59
32 | 水利 | 麻双乡长坑村寨下组、坳里组水渠硬化项目 | 麻双乡长坑村寨下组、坳里组 | 是 | 5 | 寨下组、坳里组水渠硬化 250m（30㎝*30㎝） | 麻双乡政府 | 区农业农村局 | 长227米（30*30） | 4.33 | -0.67
33 | 安全饮水 | 李岭村集中供水工程水源改造工程 | 坪市乡李岭村 | 是 | 13 | 庙背新建沉沙池1个、新建水池底板靠路边边墙；李岭供水工程新建沉沙池1个；两个工程水源并联D63管道1450米 | 坪市乡政府 | 区水利局 | 新建：1.李岭水池1个：长1.6米、宽2.8米、高1米，钢筋混凝土盖板（厚0.1米）；2.庙背水池2个：①长1.8米、宽1.9米、高1米，，钢筋混凝土盖板（厚0.1米）；②长2.4米、宽2米、高1米，，钢筋混凝土盖板（厚0.1米）；3.庙背、李岭水源并联Φ163PE管（承压16公斤），长1480米；4、挡土墙：长8米、均宽0.5米、均高1米。 | 13 | 0
34 | 安全饮水 | 罗洞村日前、石么集中供水工程水源改造工程 | 坪市乡罗洞村 | 否 | 10 | 日前和石么新建沉沙池各1个 | 坪市乡政府 | 区水利局 | 新建：1.日前水池：①坝长10.1米、高1.7米、均宽1.3米；②排沙沟，长8米，30cm*30cm；③Φ110闸阀1个；④取水池清淤10立方米，2500米进取水池土路修复整理；2.石么水池：①坝长4.2米、高2.2米、均宽1米；②Φ300塑料管，长8.9米；③Φ110闸阀1个；④取水池清淤6立方米，二次搬运。 | 10 | 0
35 | 安全饮水 | 李村村小型集中供水工程 | 十八塘乡李村村万罗组 | 是 | 290 | 建设小型水站及附属设施，铺设水管 | 十八塘乡政府 | 区水利局 | 净水设备一套（10立方米/小时），蓄水池100立方米，管理用房36平方米，浇筑水陂一座（长8米，上宽1.5米，高1.5米），铺设Ø200主供水管7000米，入户支管及配套设施72户 | 290 | 0
36 | 安全饮水 | 太窝乡元岭村自来水管道巩固提升项目 | 太窝乡元岭村 | 否 | 19.6 | 康唐路顶管，元岭村松山、井坑等村民小组自来水管网改造 | 太窝乡政府 | 区水利局 | 康唐路顶管80米，铺设主管网、支管网（DN200PE管70米，DN160PE管600米，DN110PE管350米，DN90PE管1200米，DN50PE管600米） | 19.6 | 0
37 | 安全饮水 | 朱坊乡枫树村饮水安全巩固提升工程 | 朱坊乡枫树村 | 否 | 151 | 管网延伸 | 朱坊乡政府 | 区水利局 | 约25666米DN200管径至DN32管径管网延伸 | 151 | 0
38 | 安全饮水 | 朱坊乡荷树村饮水安全巩固提升工程 | 朱坊乡荷树村 | 否 | 141 | 管网延伸 | 朱坊乡政府 | 区水利局 | 约7300米DN400管径至DN32管径管网延伸 | 141 | 0
39 | 安全饮水 | 朱坊乡花树村饮水安全巩固提升工程 | 朱坊乡花树村 | 否 | 151 | 管网延伸 | 朱坊乡政府 | 区水利局 | 约7100米DN400管径至DN32管径管网延伸 | 151 | 0
40 | 安全饮水 | 朱坊乡蕉坑村饮水安全巩固提升工程 | 朱坊乡蕉坑村 | 否 | 138 | 管网延伸 | 朱坊乡政府 | 区水利局 | 约24620米DN200管径至DN32管径管网延伸 | 138 | 0
41 | 安全饮水 | 朱坊乡桥头村饮水安全巩固提升工程 | 朱坊乡桥头村 | 否 | 249 | 管网延伸 | 朱坊乡政府 | 区水利局 | 约12200米DN400管径至DN32管径管网延伸 | 249 | 0
42 | 安全饮水 | 朱坊乡新兴村饮水安全巩固提升工程 | 朱坊乡新兴村 | 否 | 203 | 管网延伸 | 朱坊乡政府 | 区水利局 | 约32757米DN200管径至DN32管径管网延伸 | 203 | 0
43 | 安全饮水 | 朱坊乡新志村饮水安全巩固提升工程 | 朱坊乡新志村 | 否 | 177 | 管网延伸 | 朱坊乡政府 | 区水利局 | 约6853米DN400管径至DN32管径管网延伸 | 177 | 0
44 | 产业奖补 | 2020年贫困户、农业经营主体疫情滞销农产品补助项目 | 各乡镇 | 否 | 150 | 贫困户、农业经营主体受疫情影响滞销农产品补助及金融贷款贴息 | 区农业农村局 | 区农业农村局、区林业分局、区畜牧水产局、区果业局 | 贫困户、农业经营主体受疫情影响滞销农产品补助 | 21.0889 | -128.9111
45 | 村庄整治 | 2020年村庄环境长效管护项目 | 各乡镇 | 否 | 968 | 村庄环境长效管护 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 取消该项目 | 0 | -968
46 | 贷款贴息 | “产业扶贫信贷通”贷款贴息 | 各乡镇 | 否 | 1699.9 | “产业扶贫信贷通”贷款贴息 | 区扶贫办 | 区扶贫办、区金融工作局 | “产业扶贫信贷通”贷款贴息 | 1680 | -19.9
合计 |  |  |  |  | 5931.556 |  |  |  |  | 4792.9149 | -1138.6411