## sheet
附件
南康区2020年县级脱贫攻坚项目库拟新增入库项目表
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目小类 | 项目名称 | 实施地点 | 是否贫困村 | 资金规模 | 筹资方式 | 受益人口 |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  | 建设性质 | 群众参与和带贫减贫机制情况 | 责任单位
[7 empty] | 统筹整合财政涉农扶贫资金 | 覆盖户数 | 覆盖人数 | 其中贫困户数 | 其中贫困人数 | 建设任务 | 补助标准 | 时间进度 | 项目效益 | 受益对象满意度 |  |  | 项目业主 | 主管部门
1 | 农村基础设施 | 农田水利 | 清沅下瑶排水渠硬化 | 大坪乡蒋坑村清沅组 | 是 | 4.4 | 4.4 | 121 | 550 | 45 | 182 | 220米*0.3米*0.3米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户农田灌溉条件 | 90% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区农业农村局
2 | 农村基础设施 | 农田水利 | 长坪机木寨水渠硬化 | 大坪乡蒋坑村长坪组 | 是 | 8.5 | 8.5 | 47 | 189 | 7 | 28 | 475米*0.3米*0.3米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户农田灌溉条件 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区农业农村局
3 | 农村基础设施 | 农田水利 | 佛岭谢坑水渠硬化 | 大坪乡蒋坑村佛岭组 | 是 | 4 | 4 | 20 | 93 | 6 | 23 | 200米*0.3米*0.3米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户农田灌溉条件 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区农业农村局
4 | 农村基础设施 | 农田水利 | 上坪水渠硬化 | 大坪乡蒋坑村上坪组 | 是 | 7 | 7 | 42 | 190 | 14 | 57 | 285米*0.4米*0.4米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户农田灌溉条件 | 90% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区农业农村局
5 | 农村基础设施 | 农田水利 | 佛岭段上水渠硬化 | 大坪乡蒋坑村佛岭组 | 是 | 5.8 | 5.8 | 20 | 93 | 6 | 23 | 新屋背段：100米*0.3米*0.3米 下坪洞口-佛岭段上：190米*0.3米*0.3米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户农田灌溉条件 | 90% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区农业农村局
6 | 农村基础设施 | 农田水利 | 木下组石桥至井边水渠修复工程 | 横市镇大陂村木下组 | 是 | 15 | 15 | 56 | 224 | 8 | 29 | 修建堡坎长240米，宽0.45米（底宽0.6米，面宽0.3米），均高1.2米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户农田灌溉条件 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 横市镇政府 | 区农业农村局
7 | 农村基础设施 | 农田水利 | 大陂村龙南屳水沟 | 横市镇大陂村大陂组 | 是 | 7 | 7 | 54 | 222 | 9 | 30 | 长260米，规格0.3*0.3米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户农田灌溉条件 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 横市镇政府 | 区农业农村局
8 | 农村基础设施 | 农田水利 | 大陂村瑶沅水斗下水沟 | 横市镇大陂村瑶沅组 | 是 | 8.5 | 8.5 | 54 | 222 | 12 | 39 | 长240米，规格0.4*0.4米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户农田灌溉条件 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 横市镇政府 | 区农业农村局
9 | 农村基础设施 | 产业基础设施 | 大坪乡半夏产业基地烘干房建设工程 | 大坪乡东村村泥湖组 | 否 | 42.128 | 42.128 | 36 | 141 | 18 | 68 | 建设半夏烘干房和烘干设备 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 带动18户贫困户发展农业特色产业，实现年户均增收3000元以上。 | 90% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区农业农村局
10 | 农村基础设施 | 水保 | 松树下奔岗河砌堡坎 | 大坪乡蒋坑村松树下组 | 是 | 5 | 5 | 29 | 127 | 12 | 54 | 45米*0.8米*2.5米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 防止土地崩塌或滑坡，消除安全隐患 | 90% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区水保局
11 | 农村基础设施 | 交通 | 挡土墙 | 赤土畲族乡青塘村 | 是 | 2.5 | 2.5 | 973 | 3336 | 42 | 188 | 长10mx宽1mx2.5m | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户出行条件 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 赤土畲族乡政府 | 区交通运输局
12 | 农村基础设施 | 交通 | 破损路面维修 | 赤土畲族乡青塘村 | 是 | 15 | 15 | 973 | 3336 | 158 | 628 | 1500m,830㎡ | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户出行条件 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 赤土畲族乡政府 | 区交通运输局
13 | 农村基础设施 | 交通 | 十八塘乡李村村通村公路破损路面修复工程 | 十八塘乡李村村 | 是 | 33.6 | 33.6 | 356 | 1308 | 73 | 293 | 合计修复破损路面1700平方米，铺设涵管30米，浇筑箱涵长8米，宽2米，高1.5米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户出行条件 | 98% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 十八塘乡政府 | 区交通运输局
14 | 农村基础设施 | 交通 | 羊角山至石陂桥路面修复工程 | 横市镇大陂村坳背组 | 是 | 9 | 9 | 95 | 388 | 11 | 53 | 路面修复585㎡（长130米，宽4.5米） | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户出行条件 | 99% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 横市镇政府 | 区交通运输局
15 | 农村基础设施 | 交通 | 土桥至大陂公路护坡及水沟连接工程 | 横市镇大陂村花园组 | 是 | 30 | 30 | 243 | 970 | 39 | 145 | 堡坎长150米，均高3.5米，宽0.7米（底宽0.9米，面宽0.5米）；水沟长150米，规格0.6*0.7米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户出行条件 | 99% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 横市镇政府 | 区交通运输局
16 | 农村基础设施 | 交通 | 大陂村大陂组分岭塅挡土墙 | 横市镇大陂村大陂组 | 是 | 11 | 11 | 54 | 222 | 9 | 30 | 修建堡坎长55米，宽1米，均高3.5米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户出行条件 | 99% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 横市镇政府 | 区交通运输局
17 | 农村基础设施 | 交通 | 蒋坑村蒋坑组破损路面维修 | 大坪乡蒋坑村 | 是 | 5.44 | 5.44 | 66 | 269 | 14 | 64 | 破损路面维修340平方米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户出行条件 | 98% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区交通运输局
18 | 农村基础设施 | 交通 | 蒋坑至桥庄破损路面维修 | 大坪乡蒋坑村 | 是 | 73.6 | 73.6 | 622 | 2242 | 122 | 457 | 破损路面维修4600平方米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户出行条件 | 98% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区交通运输局
19 | 农村基础设施 | 交通 | 蒋坑村通组公路塌方修复砌堡坎 | 大坪乡蒋坑村 | 是 | 4.1 | 4.1 | 106 | 459 | 28 | 119 | 蒋坑组下万段：长12.8米*高3.5米*宽（底宽1.2米、面宽0.6米） | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户出行条件 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区交通运输局
20 | 农村基础设施 | 水利（水源工程） | 佛岭升华水陂 | 大坪乡蒋坑村佛岭组 | 是 | 7 | 7 | 20 | 93 | 6 | 23 | 7米*2米*1.5米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户农业生产用水条件 | 90% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区水利局
21 | 农村基础设施 | 水利（水源工程） | 佛岭庙边水陂 | 大坪乡蒋坑村佛岭组 | 是 | 5 | 5 | 20 | 93 | 6 | 23 | 5米*2米*2米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户农业生产用水条件 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区水利局
22 | 农村基础设施 | 水利（水源工程） | 佛岭枫树下水陂 | 大坪乡蒋坑村佛岭组 | 是 | 7 | 7 | 20 | 93 | 6 | 23 | 7米*2.5米*2米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户农业生产用水条件 | 90% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区水利局
23 | 农村基础设施 | 水利（水源工程） | 中秋坌水陂 | 大坪乡蒋坑村上屋组 | 是 | 6 | 6 | 42 | 194 | 15 | 65 | 6米*3.5米*2.8米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户农业生产用水条件 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区水利局
24 | 农村基础设施 | 水利（水源工程） | 甲口水陂 | 大坪乡蒋坑村松树下组 | 是 | 18 | 18 | 29 | 127 | 12 | 54 | 18米*5米*3.5米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户农业生产用水条件 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区水利局
25 | 农村基础设施 | 水利（水源工程） | 长坪老蒋坑水陂 | 大坪乡蒋坑村长坪组 | 是 | 14.5 | 14.5 | 47 | 189 | 7 | 28 | 14.5米*3.5米*2米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户农业生产用水条件 | 90% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区水利局
26 | 农村基础设施 | 水利（水源工程） | 蒋坑坝里水陂 | 大坪乡蒋坑村蒋坑组 | 是 | 6.5 | 6.5 | 64 | 269 | 14 | 62 | 6.5米*4米*2米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户农业生产用水条件 | 90% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区水利局
27 | 农村基础设施 | 水利（水源工程） | 上屋组下沙孜山塘维修加固 | 大坪乡蒋坑村上屋组 | 是 | 30 | 30 | 348 | 1549 | 108 | 452 | 28米*6米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户农业生产用水条件 | 90% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 大坪乡政府 | 区水利局
28 | 农村基础设施 | 水利（河堤） | 石陂段河堤水毁修复工程 | 横市镇大陂村石陂组 | 是 | 23 | 23 | 61 | 242 | 6 | 31 | 修建堡坎长35米，宽2米（底宽3米，面宽1米），均高6米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 修复受损河堤，消除安全隐患 | 99% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 横市镇政府 | 区水利局
29 | 农村基础设施 | 水利（水源工程） | 滴水坳山塘水坝维修工程 | 横市镇大陂村木下组 | 是 | 7 | 7 | 56 | 224 | 8 | 29 | 修建堡坎长53米，宽0.8米（底宽1米，面宽0.6米），均高2.8米 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户农业生产用水条件 | 99% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 横市镇政府 | 区水利局
30 | 农村基础设施 | 水利（农饮） | 隆木乡农村集中供水工程技改项目 | 隆木乡 | 否 | 96.4 | 96.4 | 364 | 933 | 114 | 433 | 新增净水消毒设施4套、新建反应沉淀池一处，新建防护围栏146米、水源改造3处，土地平整等220㎡，铺设管道1200米，一体化净水设备维护1套等。 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户饮水条件，保障贫困户饮水安全 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 区水利局 | 区水利局
31 | 农村基础设施 | 水利（农饮） | 坪市乡农村集中供水工程技改项目 | 坪市乡 | 否 | 9.5 | 9.5 | 93 | 336 | 36 | 95 | 水源改造1处，土地平整等220㎡，厂区护坡砌墙等。 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户饮水条件，保障贫困户饮水安全 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 区水利局 | 区水利局
32 | 农村基础设施 | 水利（农饮） | 横市镇农村集中供水工程技改项目 | 横市镇 | 否 | 26.6 | 26.6 | 257 | 719 | 52 | 163 | 新增净水消毒设施2套、新建防护围栏76米、水源改造1处，土地平整等162㎡，铺设管道300米等。 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户饮水条件，保障贫困户饮水安全 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 区水利局 | 区水利局
33 | 农村基础设施 | 水利（农饮） | 大坪乡农村集中供水工程技改项目 | 大坪乡 | 否 | 19.7 | 19.7 | 262 | 1049 | 155 | 647 | 新增净水消毒设施2套、新建防护围栏176米，土地平整等192㎡，一体化净水设备维护2套等。 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户饮水条件，保障贫困户饮水安全 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 区水利局 | 区水利局
34 | 农村基础设施 | 水利（农饮） | 麻双乡农村集中供水工程技改项目 | 麻双乡 | 否 | 49.5 | 49.5 | 382 | 1636 | 175 | 737 | 新增净水消毒设施6套，新建防护围栏268米，土地平整等426㎡，一体化净水设备维护2套等。 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户饮水条件，保障贫困户饮水安全 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 区水利局 | 区水利局
35 | 农村基础设施 | 水利（农饮） | 十八塘乡农村集中供水工程技改项目 | 十八塘乡樟坊村 | 是 | 9.4 | 9.4 | 65 | 228 | 17 | 56 | 新增净水消毒设施1套，新建防护围栏96米，土地平整等86㎡等。 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户饮水条件，保障贫困户饮水安全 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 区水利局 | 区水利局
36 | 农村基础设施 | 水利（农饮） | 龙华乡农村集中供水工程技改项目 | 龙华乡龙凤村 | 是 | 10.2 | 10.2 | 142 | 457 | 42 | 157 | 新增净水消毒设施1套，新建防护围栏80米，土地平整等78㎡，一体化净水设备维护2套等。 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户饮水条件，保障贫困户饮水安全 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 区水利局 | 区水利局
37 | 农村基础设施 | 水利（农饮） | 横寨乡农村集中供水工程技改项目 | 横寨乡 | 否 | 19 | 19 | 132 | 436 | 28 | 109 | 新增净水消毒设施2套，新建防护围栏152米，土地平整等164㎡，一体化净水设备维护2套等。 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户饮水条件，保障贫困户饮水安全 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 区水利局 | 区水利局
38 | 农村基础设施 | 水利（农饮） | 赤土畲族乡农村集中供水工程技改项目 | 赤土畲族乡 | 否 | 190.2 | 190.2 | 1385 | 5216 | 377 | 1447 | 新增净水消毒设施22套，新建防护围栏765米，土地平整等1520㎡，水源改造4处，新铺设管道2000米，一体化净水设备维护2套等。 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户饮水条件，保障贫困户饮水安全 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 区水利局 | 区水利局
39 | 农村基础设施 | 水利（农饮） | 浮石乡农村集中供水工程技改项目 | 浮石乡 | 否 | 25 | 25 | 102 | 410 | 46 | 170 | 新增净水消毒设施1套，新建防护围栏38米、水源改造2处，土地平整等80㎡，一体化净水设备维护1套等。 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户饮水条件，保障贫困户饮水安全 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 区水利局 | 区水利局
40 | 农村基础设施 | 水利（农饮） | 龙岭镇农村集中供水工程技改项目 | 龙岭镇 | 否 | 6.6 | 6.6 | 74 | 296 | 30 | 109 | 新建防护围栏226米，土地平整等180㎡等。 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户饮水条件，保障贫困户饮水安全 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 区水利局 | 区水利局
41 | 农村基础设施 | 水利（农饮） | 龙回镇农村集中供水工程技改项目 | 龙回镇 | 否 | 17.4 | 17.4 | 167 | 562 | 47 | 132 | 新增净水消毒设施2套，新建防护围栏154米，土地平整等116㎡等。 | 据实补助 | 2020年8月-2020年12月 | 改善贫困户饮水条件，保障贫困户饮水安全 | 95% | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 区水利局 | 区水利局
合计 | [5 empty] | 895.068 | 895.068