康府办字〔2022〕 号

# 关于印发《赣州市南康区旅游产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，南水开发办，区政府各部门，区属、驻区各单位：

《赣州市南康区旅游高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》已经区政府同意，现印发给你们，请结合实际抓好贯彻落实。

2022年 月 日

赣州市南康区旅游产业高质量发展三年

行动计划（2021—2023年）的通知

为深入实施“融入大湾区，建设新南康，争当排头兵”发展战略，助推我区高质量跨越式发展，根据《赣州市旅游产业高质量发展三年行动计划（2021—2023年）》，结合我区实际，制定本行动计划。

一、明确三大定位

# 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察江西和赣州的重要讲话精神以及关于文化旅游工作的重要论述，结合实际，我区旅游产业突出“三大定位”，即：家居采购体验旅游区、国家级航空飞行营地、以乡村旅游和康养基地为特色的大湾区后花园。

# 围绕三大定位，通过实施三年行动计划，使我区旅游产品供给更加丰富，旅游环境更加优越，服务质量显著提升，旅游市场更加繁荣，旅游配套设施更加完善，旅游经济指标稳步提升。到2023年，全区旅游接待人次达到1000万人次以上，旅游综合收入超过110亿元。力争新创评国家3A级旅游景区2家、4A级乡村旅游点2家、3A级乡村旅游点3家以上。

# 二、打造三大板块

(一)塑造特色旅游板块，增强南康旅游品牌影响力。

1.打造家居采购体验旅游板块。紧紧立足我区家居产业特色，抢抓建设全球有影响力的家居制造之都重大机遇，全力建设家居采购体验工业旅游特色板块，致力将我区打造成为国际家居文化休闲旅游目的地。着力提升国家4A级景区家居小镇的旅游发展水平，丰富旅游元素和文化特色，发展家居文化休闲沉浸式体验旅游业态，提升旅游基础设施和经营管理水平，将其打造成为国内工业旅游新标杆。实施家具大市场、家具园区、重点家具企业等家具产业链条的轻度旅游改造，积极创建一批工业旅游品牌。加强家具类文化创意产品开发，延伸家具产业价值链。积极开发家具工业旅游精品线路，强化营销推广，全面唱响“景秀南康、工迎天下”品牌。〔牵头单位：区文广新旅局；责任单位：区工信局、区经开区、家居产业服务中心、区市场物业管理中心、区城发集团、区旅投公司〕

2.打造航空飞行旅游板块。依托赣州（龙回）无人机产业园、龙回布谷寨、坪市天子地等优越的低空飞行气象条件和中国民用航空局对口支援的政策机遇，积极发展低空旅游。结合乡村振兴和体育产业发展，加强项目规划设计，引进实力雄厚的投资集团，大力发展飞行体验旅游和研学旅游，形成集飞行培训、航空体验、科普教育、研学、民宿、文创、表演及专业赛事活动于一体的“国家级飞行营地”。〔牵头单位：区教科体局；责任单位：区文广新旅局、龙回镇政府、坪市乡政府、区乡村振兴局、区农业农村局、区工信局、区旅投公司、区工投公司、区无人机公司、区力强公司。〕

3.打造康养旅游板块。积极适应健康休闲旅游新需求，大力发展森林、温泉、中医药康养旅游等新业态，打造融旅游、居住、养生、医疗、护理为一体的康养产业集群。要以康养中心为核心，融入相关养老服务项目，打造集健康体检、预防保健、康复、康养、养生为一体的健康小镇。要依托南山温泉资源、大山脑森林资源及其他生态资源，加快世纪文旅项目建设，引进康养旅游项目，大力发展森林、温泉、中医药康养旅游等新业态，推动健康养老产业发展壮大。〔牵头单位：区文广新旅局；责任单位：区自然资源分局、区卫健委、区发改委、区民政局、区旅投公司、龙岭镇政府、浮石乡政府、南水开发办〕

（二）增强全域旅游观念，提升城乡环境治理水平。全域旅游是空间全景化的系统旅游，是以旅游发展带动区域经济发展和美丽乡村建设的一套有效模式和方法。各乡镇要切实增强全域旅游观念，朝着旅游景区的目标来大力整治本乡镇全域范围内的环境，全面提升城乡居住环境、出行环境、生活环境、工作环境、娱乐休闲环境，让南康成为一个既有经济硬实力又有人文软实力的美丽城市、幸福家园。着力塑造城镇环境，让城区、圩镇干净整洁、美观大方，成为旅游集散地。打造清爽廊线，让所有主次干道路两厢可视范围清清爽爽，各类厂名、标牌、指示牌科学规范设置，各类杆线归整。打造环境治理示范村庄（社区）、企业、项目、单位，带动全域环境治理上水平。〔牵头单位：区农业农村局；责任单位：区乡村振兴局、区住建局、区交通运输局、市公路发展中心南康分中心、区水利局、区生态环境局、区电信公司、区移动公司、区联通公司、区广电网络公司、区文广新旅局、区妇联、团区委，各乡（镇、街道）〕

（三）围绕建设大湾区后花园，全面发展乡村旅游。紧紧围绕建设大湾区后花园目标，按照六大区域（龙回浮石区域、横市大坪区域、龙华唐江区域、十八塘麻双区域、隆木坪市区域、横寨赤土蓉江区域）、每个乡镇至少有一家3A乡村旅游点等目标，统筹安排，整合资源，全面提升乡村旅游发展水平。坚持项目为王，全力推进功夫动漫、世纪文旅、浮石龙回万亩果园乡村振兴示范带、唐江千年古镇开发、观丰农旅综合体等重大文旅项目建设，培植一批旅游龙头项目、拳头产品，增强南康旅游发展支撑。重点提升一批已经建设、具有较好的发展势头的乡村旅游企业，给予资金等方面的大力扶持，争创3A、4A、5A乡村旅游点和3A级及以上景区。充分利用优质资源包装项目招大引强。〔牵头单位：区文广新旅局；责任单位：区发改委、区农业农村局、区自然资源分局、区商务局、区林业局、区生态环境保护局、各乡（镇、街道）〕

三、补齐三个短板

（一）补齐交通等基础设施短板。完善区、乡旅游集散功能。在车站、高铁、机场、高速公路服务区等交通节点设立旅游信息服务中心。开通“三站一场”（高铁站、火车站、汽车站、机场）到家居小镇等重点景区的旅游直通车。将A级旅游景区、旅游度假区等旅游景区（点）标识纳入全区道路交通标识范围，在高速公路科学设置景区标识牌，在高德地图、百度地图、腾讯地图等导航软件实现精准导航。完善电动汽车充电基础设施建设，A级以上景区及旅游集散中心配建充电设施。积极推动高速公路南康境内各服务区强化南康文化旅游特色和功能。完善区内、景区内部旅游慢行系统，打造1条高标准风景廊道。〔牵头单位：区交通运输局；责任单位：区旅投公司、市公路发展中心南康分中心、区教科体局、区文广新旅局、区住建局、区发改委（高速办）、各有关乡（镇、街道）〕

（二）补齐文创产品短板。文创产品是丰富旅游体验和提升旅游档次的主要途径。要突出南康家具产业特色，引进数字技术、创意设计、智能制造，扶持发展红木类、藤编类及其他多型材的精致精美、文化特色、微缩小巧的家具类文化创意产品。要以乡村振兴为契机，利用好茶油、富硒大米、雪片糕、赤土米冻等众多特色农产品资源，大力推动非遗类、传统食品类、农特产品类的文化创意产品研发，更好满足游客的旅游消费需求。〔牵头单位：区文广新旅局；责任单位：区家居产业服务中心、区农业农村局、区旅投、区市场监管局、区商务局、各有关乡（镇、街道）〕

# （三）补齐消费要素短板。围绕吃、住、娱乐、购物等方面，进一步补齐旅游消费要素短板。要下大力气做好“吃”的文章，深入研究发掘南康美食文化，推出一批“老味道”、特色菜肴，推动区内餐饮企业创建美食“一桌特色菜”，打造一批美食旗舰店。要大力发展传统小吃、风味食品，让“吃在南康”成为一道亮丽的名片。要大力发展旅游住宿业，积极引进国内外连锁品牌高端酒店落户，着力推动一批酒店创建金树叶银树叶级旅游住宿酒店。要大力发展精品民宿、乡村客栈等，更好满足游客度假休闲需求。要积极建设美食一条街、娱乐一条街，精心打造家居小镇、龙岭灯饰城文旅夜间消费集聚区，扶持发展一批大型购物商场综合体。要强化南康“好戏”创作，推出一批体现南康文化特色、彰显南康文化底蕴，并能常态化演出的文艺精品。〔牵头单位：区商务局；责任单位：区旅投公司、区文广新旅局、区市场监管局、各有关乡（镇、街道）〕

四、强化三项保障

（一）加强组织领导。充分发挥区旅游产业发展领导小组的综合协调作用，完善领导小组定期调度机制，协调解决旅游发展的重大问题。各有关乡镇、街道要高度重视，把旅游产业作为支柱产业来抓，结合本地实际，制定工作方案，细化工作措施。区直有关部门要提高站位，主动靠前，狠抓落实，切实形成推动旅游产业发展的强大合力。

（二）强化政策支持。加大财政支持，完善激励办法，统筹旅游发展资金用于支持宣传营销、引客奖补、人才培养、考核激励、品牌创建、旅游点基础设施奖补等；除年度旅游专项资金外,将乡村旅游专项资金纳入与农发行合作的乡镇振兴贷款中统筹安排，用于奖补巩固提升类乡村旅游示范点、新建乡村旅游示范点。落实土地政策，积极推行旅游项目“点状供地”政策，对重点旅游项目用地纳入全区重大项目调度，同时积极争取省、市统筹新增建设用地计划指标。对发展旅游产业涉及的生态景观用地及农业种植、养殖用地，鼓励采取租赁或流转解决，旅游产业（旅游景区、民宿）鼓励使用农村集体建设用地，可采取租赁、承包、入股、征用等方式取得土地使用权，以租赁方式取得土地使用权的项目可按征收或租赁成本价缴纳租金；使用农用地（不得占用永久基本农田和破坏耕地耕作层）和未利用地，在未改变原土地用途和功能的前提下，可以不办理农用地转用和征收手续，按现用途管理。对符合条件的旅游公共设施项目用地，可采取划拔的方式供给。景区内建设亭、台、栈道、索道、缆车、游步道、厕所等设施用地，可按《城市用地分类与规划建设用地标准》城乡用地分类中“其他建设用地”办理规划手续，参照公园用途办理土地供应手续。加大金融支持，推动减税降费，实行旅游企业水、电、气与工业同价政策，落实旅游企业税收优惠政策。

（三）严格督导考核。将旅游产业高质量发展三年行动计划落实情况纳入高质量发展综合考评。加强督查检查，推动各项工作落实落细。领导小组办公室（区文广新旅局）对方案落实情况进行通报。按照相关规定对先进旅游发展单位及个人进行表彰；对工作落实不力、推进滞后的，进行批评问责。

附件：2021-2023年旅游产业高质量发展重点项目建设清单

附件：

2021-2023年旅游产业高质量发展重点项目建设清单(草)

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设性质 | 项目建设起止时间 | 总投资（亿元） | 年度计划投资 （亿元） | 责任单位 | 实施单位 | 资金 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021年 | 2022年 | 2023年 |  |  |  |
| 1 | 城市旅游 | 唐江千年古镇创国家级旅游度假区 | 深度挖掘、系统梳理南康优秀历史文化和自然禀赋特色，高度融合唐江千年古镇等地区优势资源，以创建国家级旅游度假区为抓手，建设集历史现代一体、自然人文相融合、文旅商业康养多方位的国际高端文旅综合体，同步开发唐江古镇（卢屋村），打造南康城市人文会客厅、休闲度假目的地、高品质旅游集散地。同时，对卢屋村周边环境整治（包括古建筑修缮、道路、给排水、管网及亮化、城市书屋等）。古建筑修缮20栋（含幸屋村，建筑面积约10000平方米。 | 新建 | 2022-2025 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 区文广新旅局、 唐江镇政府 | 唐江镇政府 | 该项目已申请2022年专项债资金，待专项债资金确定后再开工建设 |
| 2 | 城市旅游 | 功夫动漫制作基地 | 建设功夫动漫国际创意城、动漫文化强国馆、制作南康工匠文化鲁班IP等项目，提升南康家具品牌效益，打造南康城市超级IP、动漫数字文创产业园、动漫网红商业街、动漫文化展览展示馆等，提升南康城市活力和核心竞争力。 | 新建 | 2022-2023 | 20 | / | 5 | 15 | 区城发集团 | 区文广新旅局、 区旅投公司等 | 企业自筹、政府配套 |
| 3 |  | 南山文化园创3A景区 | 对照3A旅游景区标准，新建游客中心、完善标识系统、提升停车场、旅游厕所和游览环境氛围和景观。 | 新建 | 2022-2023 | 0.02 | / | 0.02 | / | 区文广新旅局 | 区文广新旅局 | 区本级旅游专项资金 |
| 4 |  | 威斯汀酒店创四星级酒店 | 对照四星级饭店评定标准，创评四星级饭店。面积33500平米，共12层，新建客房372间，并设立休息区，健身区、高档餐饮区，大型会议室等，集商务休闲一体化经营的酒店。 | 续建 | 2021-2023 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 区文广新旅局 | 赣州市南康区智能荣昊酒店有限公司 | 企业自筹 |
| 5 | 城市旅游 | 唐江镇古镇新街美食城 | 引进渔湾里建设理念，在唐江大桥东北侧，升级打造集休闲、商贸、文化、住宿、餐饮于一体的古镇夜市经济示范街，充分凝聚古镇人气，激发经济活力。 | 续建 | 2021-2023 | 0.02 | / | 0.01 | 0.01 | 唐江镇政府 | 唐江镇政府 | 招商引资 |
| 6 |  | 《畲族大歌》 《凤凰舞》 | 高水平制作反映南康畲族文化特色的舞台艺术作品，丰富南康文化旅游精神产品。 | 新建 | 2022-2023 | 0.2 | / | 0.1 | 0.1 | 区文广新旅局 | 区文广新旅局 | 政府投资 |
| 7 |  | 《南匠康衢》 | 精心制作具有南康产业个性、文化魅力的歌舞剧作品，全面提升南康地域形象魅力和影响力。 | 新建 | 2022-2023 | 0.2 | / | 0.1 | 0.1 | 区文广新旅局 | 区文广新旅局 | 政府投资 |
| 8 |  | 省级文化产业园创建南康临港文化产业园 | 完善临港文化产业园公共区域设施，调整业态规划和扩大招商力度，建设美食街、酒吧街、灯饰家居创意街、文创文旅生态街四条特色文化商业街，创评省级文化产业园。 | 续建 | 2021-2023 | 0.5 | / | 0.3 | 0.2 | 区文广新旅局 | 赣州天帆文化发展有限公司 | 企业自筹、政府配套 |
| 9 | 城市旅游 | 家居小镇创建文旅融合示范区 | 提升产业融合水平，不断丰富文化和旅游消费业态，创评国家级文旅融合示范区。 | 续建 | 2021-2023 | 0.05 | / | 0.04 | 0.01 | 区文广新旅局 | 区旅投公司 | 政府投资 |
| 10 |  | 恐龙博物馆布展 | 对南康区恐龙博物馆进行布展。恐龙博物馆布展项目已编写好布展大纲，现功夫动漫有限公司正在出布展设计方案，项目实施后南康的文化事业发展将更上一个台阶。 | 新建 | 2021-2023 | 0.6 | 0.01 | 0.5 | 0.09 | 文广新旅局 | 招标 | 政府投资 |
| 11 |  | 南山温泉度假村 | 依托温泉“泡”的基本功能属性，以高端精品温泉和SPA为核心，将佛禅文化、养生文化和温泉、SPA以及景观相结合，创造舒适、私密、高雅的露天园林景观泡池，提供高档次、专业化的服务项目，打造一种全新的温泉休闲度假方式体验。 | 新建 | 2022-2023 | 2 | / | 0.5 | 1.5 | 区城发集团 | 招商引资 | 企业自筹 |
| 12 | 城市旅游 | 烟厂及苏步街历史文化街区建设 | 1.设立历史文化街区和历史建筑的标志牌。 2.征集相关历史文献。 3.积极保护改造、修缮苏步街历史文化街。 | 新建 | 2022-2023 | 1 | / | 0.5 | 0.5 | 区城管局、区城发集团 | 招商引资 | 企业自筹 |
| 13 |  | 家具文化馆提升 | 对家居小镇家具文化馆进行重新布展，提升展馆内涵。 | 新建 | 2021-2022 | 0.03 | / | 0.03 | / | 区文广新旅局 | 区旅投公司 | 政府投资 |
| 1 | 工业旅游 | 家具新中心创3A景区 | 对照3A旅游景区标准，新建游客中心、完善标识系统、旅游厕所等。 | 新建 | 2022-2023 | 0.01 | / | 0.005 | 0.005 | 区文广新旅局 | 赣州市康森实业发展有限公司 | 企业自筹 |
| 2 | 工业旅游 | 工业旅游线路提升 | 对龙回智能制造基地等工业旅游资源进行旅游配套提升。 | 续建 | 2021-2023 | 0.1 | / | 0.05 | 0.05 | 区文广新旅局 | 区文广新旅局 | 政府投资 |
| 3 |  | 格力小镇文旅配套 | 建设人行景观桥、格力广场、明珠东湖游步道及提升周边景观等配套设施，较好满足游客观光体验。 | 续建 | 2020-2023 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 区文广新旅局 | 区城发集团 | 政府投资 |
| 1 | 红色旅游 | 潭口武装暴动修缮布展 | 为更好地发挥潭口农民武装暴动旧址的价值，加强红色文化展示利用，对其进行保护维修、展览布展、利用工作。 | 维修布展 | 2021-2022 | 0.011 | 0.003 | 0.008 | / | 区文广新旅局 | 区文广新旅局 | 上级专项资金（已完工） |
| 2 | 红色旅游 | 赤土巫金峰将军纪念馆 | 建设巫金峰将军革命事迹陈列馆及旅游配套设施。 | 新建 | 2022-2023 | 0.01 | / | 0.01 | / | 区文广新旅局 | 区文广新旅局 | 上级专项资金 |
| 3 |  | 长征国家文化公园项目 | 1.建设长征步道。以中央红军长征经过南康的路线为依据，在龙回、浮石、赤土等乡镇建设串连成线110.68km的国家长征步道示范段。 2. 提升红色展馆。对陈赞贤陈列馆、唐江红四军整训及红一军团旧址等项目进行提升。 | 新建 | 2021-2023 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 区文广新旅局 | 龙回镇政府、浮石乡政府、赤土乡政府 | 上级专项资金 |
| 1 | 乡村旅游 | 九井十八厅修缮 | 张氏九井十八厅建筑面积约3330平方米，需对其进行保护维修方案编制、方案评审和招投标等工作。 | 维修 | 2021-2022 | 0.041 | 0.033 | 0.008 | / | 区文广新旅局 | 区文广新旅局 | 上级专项资金（已完工） |
| 2 | 乡村旅游 | 乐辣小城创3A乡村旅游点 | 对照省3A乡村旅游点标准，建设集现代化农业种植、养殖、旅游观光、休闲度假、特色餐饮、户外拓展培训、农副产品深加工为一体的综合型娱乐休闲项目。 | 续建 | 2021 | 0.05 | 0.05 | / | / | 区文广新旅局 | 区文广新旅局 | 企业自筹（已成功创建） |
| 3 |  | 方言农庄创3A乡村旅游点 | 对照省3A乡村旅游点标准，建设集亲子娱乐、餐饮民宿、休闲垂钓、户外拓展、鲜果采摘、农耕文化、园林绿为一体的山水田园休闲综合体。 | 续建 | 2021 | 0.02 | 0.02 | / | / | 区文广新旅局 | 区文广新旅局 | 企业自筹（已成功创建） |
| 4 |  | 崇文田园人家创4A乡村旅游点 | 对照省4A乡村旅游点标准，建设民族风情建筑、千亩特色花卉、农村生态观光等项目及基础设施，发展乡村民宿、亲子旅游、研学旅游。 | 续建 | 2019-2023 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 区文广新旅局、龙华镇政府 | 江西观丰农业发展有限公司 | 企业自筹 |
| 5 | 乡村旅游 | 大山脑创5A乡村旅游点 | 对照省5A乡村旅游点标准，建设农耕文化展示馆（农事体验蔬菜瓜果种植区）、茶叶体验区（茶铺、茶舍、茶坊）、焦溪生态休闲走廊、滨水自行车骑行车道，修缮维护大山脑林区知青宿舍，打造成“红色”文化的知青点，还原历史风貌，打造成一个集“种养体验型、休闲娱乐型、山水生态型、历史人文”于一体的生态旅游点。 | 新建 | 2021-2023 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 区文广新旅局 | 区旅投公司 | 企业自筹、政府配套 |
| 6 |  | 浮石乡圳玄村创省3A乡村旅游点 | 对照省3A乡村旅游点标准，建设农业示范区、休闲农业区、农副产品加工多功能现代服务区、民宿等。 | 续建 | 2021-2022 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | / | 区文广新旅局、浮石乡政府 | 江西中平农业科技有限公司 | 企业自筹 |
| 7 |  | 唐江镇卢屋村创省3A乡村旅游点 | 开发集千年古镇文化、红色文化、旅游观光、休闲度假、特色小吃于一体的旅游点，建设游客中心、生态停车场、厕所及标识牌等。 | 续建 | 2022-2023 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 区文广新旅局、唐江镇政府 | 招商引资 | 企业自筹 |
| 8 | 乡村旅游 | 大坪乡上洛村创4A级乡村旅游点 | 按照省4A级乡村旅游点标准，围绕上洛水库建设自行车道、民宿点、环水库休闲步道、亲子娱乐体验体验区、水库空中滑索、果蔬采摘区、洛溪河休闲漂流点等内容，配套旅游服务中心、厕所、标识系统、停车场建设等。 | 新建 | 2022-2023 | 0.2 | / | 0.1 | 0.1 | 区文广新旅局、大坪乡人民政府 | 招商引资 | 企业自筹、政府配套 |
| 9 |  | 莲花山乡村旅游示范点基础设施提升工程（创3A景区） | 对照3A景区建设标准，打造红卫水库一莲花山乡村游示范点，新建3公里登山游步道，2公里彩色步行道，打通登莲花山环红卫水库休闲循环道路系统，建设旅游公厕、登山安全护栏、景点指示牌、道路指示牌、游客服务中心等。 | 新建 | 2021-2022 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | / | 区文广新旅局、坪市乡政府 | 招商引资 | 企业自筹、政府配套 |
| 10 |  | 龙回滑翔小镇 | 对照3A乡村旅游点建设标准，建设无动力滑翔伞（三角翼）起飞场地、降落场地、热气球起飞场地、综合服务中心、路网建设、停车场及其他相关配套设施。 | 续建 | 2020-2023 | 1 | / | 0.6 | 0.4 | 区文广新旅局、龙回镇政府 | 办强公司、旅投公司 | 企业自筹、政府配套 |
| 11 | 乡村旅游 | 赤土乡十八栋庄园 | 对照3A乡村旅游点建设标准，发展乡村民宿、亲子旅游、研学旅游，建设游客中心、厕所，完善标识系统。 | 续建 | 2022-2023 | 0.04 | / | 0.02 | 0.02 | 赤土乡政府 | 招商引资 | 企业自筹 |
| 12 |  | 赤土乡花园村乡村旅游点 | 对照3A乡村旅游点标准，建设游客中心、生态停车场、厕所及标识等。 | 续建 | 2022-2023 | 0.1 | / | 0.08 | 0.02 | 赤土乡政府 | 招商引资 | 企业自筹、政府配套 |
| 13 |  | 谭邦古村乡村旅游点 | 对照3A乡村旅游点标准，建设阳明文化展示、体验项目，农耕文化项目，建设游客中心、生态停车场、厕所及标识牌等。 | 新建 | 2022-2023 | 0.2 | / | 0.1 | 0.1 | 坪市乡政府 | 招商引资 | 企业自筹、政府配套 |
| 14 |  | 龙回龙隐生态农旅观光园 | 对照3A乡村旅游点标准，建设集特色种植，蔬菜加工、良种繁育，休闲观光为一体的现代生态农业观光园（观赏区，示范区，体验区和经济区四个功能园区）；建设游客中心、厕所，生态停车场、完善标识系统等。 | 续建 | 2022-2023 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 龙回镇政府 | 南康区龙隐生态农业发展有限公司 | 企业自筹 |
| 15 | 乡村旅游 | 南山至大山脑旅游公路 | 建设双向四车道公路，包括机动车道、人行道、自行车道、小游园以及绿道等，路面结构采用沥青混凝土路面，在沿线设置若干旅游驿站、厕所。分两期工程建设，一期工程为和谐大道至浮石X675,路线长度为10.8km,;二期工程为浮石X675至大山脑莲花坞，路线长度为12.1km。 | 新建 | 2022-2023 | 23.7 | / | 11.8 | 11.9 | 区交通运输局 | 区交通运输局 | 政府投资 |
| 16 |  | 腊树沙滩公园 | 新建含公厕、停车场、充电桩、标识系统游步小道、护栏、沙滩、儿童娱乐设施、水上乐园为一体的腊树沙滩公园。 | 新建 | 2021-2023 | 0.1 | / | 0.05 | 0.05 | 龙华镇政府 | 招商引资 | 企业自筹、政府配套 |
| 17 |  | 南康区坪市乡天子地航空飞行营地项目 | 结合坪市乡溪上村天子地山势落差大，常年风向风力适宜，打造以滑翔活动为中心，并结合民宿、水上乐园、篝火晚会、户外露营、越野沙滩车、登山徒步及特色餐饮为一体的综合性运动休闲项目，创建4A级乡村旅游点。 | 新建 | 2021-2023 | 0.2 | / | 0.1 | 0.1 | 坪市乡人民政府 | 赣州飞翔小镇航空飞行营地有限公司 | 企业自筹 |
| 18 | 乡村旅游 | 南康区龙华镇崇德何屋古村落旅游基础设施项目 | 文物主体保护修缮工程，建筑面积20000平方米；建设客家文化展览区，建筑面积3000平方米；新建景区通行道路12000平方米；改造古村落传统街区10000平方米，同时对其他建筑群改造成茶馆、小吃店、纪念品商铺等。 | 新建 | 2022-2024 | 1.5 | / | 0.5 | 1 | 龙华镇政府 | 龙华镇政府 | 该项目已申请2022年专项债资金，待专项债资金确定后在开工建设。 |
| 19 |  | 横市镇稿背-新坑创省3A乡村旅游点 | 对照省3A乡村旅游点标准，建设集漂流、旅游观光、鲜果采摘、民宿、特色餐饮、休闲度假、户外拓展培训为一体的综合型娱乐休闲项目。 | 续建 | 2021-2023 | 0.04 | / | 0.02 | 0.02 | 文广新旅局、横市镇人民政府 | 招商引资 | 企业自筹、政府配套 |
| 20 | 乡村旅游 | 大山脑茶旅庄园创省3A乡村旅游点 | 对照省3A旅游点标准，建设游客服务中心，蕉溪文化博物馆，茶叶制作体验，户外拓展中心，水上乐园，休闲民宿，农耕研学，亲子乐园等建设项目。 | 新建 | 2021-2023 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 浮石乡政府 | 赣州市大山脑蕉溪生态茶业有限公司 | 企业自筹 |
| 21 |  | 南康区莲花山生态走廊谭邦古城阳明文化旅游基础设施项目 | 致力于打造以坪市莲花山为核心的全域旅游示范区，以“心之旅莲花山”为主题，项目总体空间形成“一山一城三片区”的游览格局。 | 新建 | 2021-2023 | 1 | / | 0.5 | 0.5 | 区文广新旅局、坪市乡政府 | 坪市乡政府 | 该项目已申请2022年专项债资金，待专项债资金确定后再开工建设。 |
| 22 | 乡村旅游 | 浮石江口古码头乡村旅游点 | 古码头修复、儿童沙滩乐园、东坡文化广场、旅游公厕、农家书屋、游步道、跑马场、汽车影院基地等。 | 续建 | 2021-2023 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 浮石乡人民政府 | 招商引资 | 企业自筹、政府配套 |
| 共计41个项目，总投资59.082亿元。 | 2.176 | 23.571 | 33.335 |  |  |  |

备注：一、上述项目累计41个，其中涉及企业自筹资金项目24个，累计29亿元；需政府配套项目11个，配套资金待定；需政府出资建设项目8个，累计2.5亿元。二、需政府出资项目：1、南山文化园创3A景区，0.02亿元；2、《畲族大歌》《凤凰舞》，0.2亿元；3、《南匠康衢》，0.2亿元；4、家居小镇创建文旅融合示范区，0.05亿元；5、恐龙博物馆布展，0.6亿元；6、家具文化馆提升，0.03亿元；7、工业旅游线路提升，0.1亿元；8、格力镇文旅配套，1.3亿元。