## 评价基础表-2
附件1-3
朱坊乡中心卫生院卫生院项目绩效评价表
评价指标 | [5 empty] | 指标解释 | 评价标准 | 得分
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值
投 入 | 20 | 项目 立项 | 15 | 项目立项规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 按照规定的程序申请设立（1分）； 所提交文件、材料符合相关要求（1分）； 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分） | 3
|  |  |  | 绩效目标合理性 | 6 | ①是否符合国家法律法规、国民经济社会发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 符合国家法律法规、国民经济社会发展规划和党委政府决策（2分）； 与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）； 为促进事业发展所必需（1分）； 预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（2分）。 | 5
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 6 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； 通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； 与项目年度数或计划数相对应（2分）； 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（2分）。 | 4
|  | 资金 落实 | 5 | 资金到位率 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分 | 3
|  |  |  | 到位及时率 | 2 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 及时到位率达到目标值得2分；未及时到位但不影响项目实施的，1.5分；未及时到位并影响项目实施进度的（0-1分）。 | 2
过 程 | 25 | 业务 管理 | 12 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 制定或具有相应的业务管理制度（1分）； 业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 2
|  |  |  | 制度执行有效性 | 8 | ①是否遵守法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、报告、技术鉴定等资料是否齐全及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否落实到位。 | 遵守法律法规和业务管理规定（2分）； 项目调整及支出调整手续完备（2分）； 项目合同书、报告、技术鉴定等资料齐全及时归档（2分）； 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位（2分）。 | 7
|  |  |  | 项目质量可控性 | 2 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准（1分）； 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（1分）。 | 2
过 程 |  | 财务 管理 | 13 | 管理制度健全性 | 3 | ①是否制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）； 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定（2分）。 | 3
|  |  |  | 资金使用合规性 | 8 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 截留、挤占、挪用、虚列支出扣6-8分；不符合项目预算批复或合同规定的用途扣6-8分；资金拨付无完整的审批程序和手续扣2分；重大开支未评估认证扣1分，支出依据不合规扣1分，超标准开支扣2-5分。 | 8
|  |  |  | 项目监控有效性 | 2 | ①是否制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 制定或具有相应的监控机制（1分）； 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）。 | 2
产 出 | 15 | 项目 产出 | 15 | 实际完成率 | 5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% | 目标完成率=（实际值/绩效目标值）*100%； 评分标准：目标完成率≥100%以上得满分；每降5%扣1分，扣完为止。 | 4
|  |  |  | 完成及时率 | 4 | 完成及时率=﹝（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间﹞×100% |  | 3
|  |  |  | 质量达标率 | 3 | 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100% |  | 3
|  |  |  | 成本节约率 | 3 | 成本节约率=﹝（计划成本-实际成本）/计划成本﹞×100% |  | 2
效 果 | 40 | 项目 效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标，并设定评分标准。 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价 | 7
|  |  |  | 社会效益 | 8 |  |  | 8
|  |  |  | 生态效益 | 8 |  |  | 7
|  |  |  | 可持续影响 | 8 |  |  | 8
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。通常采用问卷、电话回访等方式调查度。 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度折算。 | 7
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 90
评价等级 |  | þ优(90以上) □良(80-89) □中(70-79) □合格(69-60) □差(59以下)