## Sheet1
省级彩票公益金资助项目实施情况月调度表
编制单位：南康区 | [9 empty] | 2021-09-01 | [11 empty] | 金额单位：万元
序号 | 省级公益金安排年份 | 项目类别 | 项目名称 | 建设基本情况 | [6 empty] | 投资计划资金到位情况（万元） |  |  |  |  | 截至当月底实际完成投资情况（万元） |  |  |  |  | 县区备注 | 设区市备注
|  |  |  | 项目（计划）开工年月 | 项目（计划）投入使用年月 | 建设规模（平方米） | 建设床位数（张） | 建设穴位（购置改造火化炉数量） | 项目进展情况 | 项目形象进度描述 | 合计 | 其中： |  |  |  | 合计 | 其中：
[12 empty] | 中央预算内投资 | 省级彩票公益金 | 地方投资 | 其中：彩票公益金 |  | 中央预算内投资 | 省级彩票公益金 | 地方投资 | 其中：彩票公益金
[15 empty] | 市县级 |  |  |  |  | 市县级
1 | 2020年度 | 其他殡葬服务 | 南康区横寨乡农村公益性墓地配套设施建设 | 2020-09-01 | 2021-06-30 | 70 | 0 | 0 | 已投入使用 | 为横寨乡乡级农村公益性墓地配套设施建设，公墓地总建设占地面积20亩，建设墓穴4200穴，绿化已完成，现对本项目配套设施（管理用房、公厕）进行规划建设，已完成主体建设和简易装修。 | 360 | 0 | 20 | 340 | 0 | 360 | 0 | 20 | 340 | 0 | 本项目为农村公益性墓地配套设施建设（管理用房、公厕）已完成主体建设。已完成的投资为本级公墓建设资金和省级彩票公益资助金。农村公益性墓地已完成工程决算和发改委成本监审定价，已投入使用。
2 | 2020年度 | 其他殡葬服务 | 南康区太窝乡农村公益性墓地配套设施建设 | 2020-09-01 | 2021-06-30 | 60 | 0 | 0 | 已完成 | 为太窝乡乡级农村公益性墓地配套设施建设，墓地总建设占地面积10.98亩，已建设墓穴1200穴，绿化已完成，现对本项目配套设施（管理用房、公厕）进行规划建设，已完成工程决算，正在走付款流程，资金在乡镇待拨付。 | 180 | 0 | 16 | 164 | 0 | 86 | 0 | 16 | 70 | 0 | 本项目为农村公益性墓地配套设施建设（管理用房、公厕），已完成主体建设。已完成的投资为前期下拨的本级建设启动资金和省级彩票公益资助金。配套设施建设资金拨付到位，已完成工程决算，正在走付款流程。
3 | 2020年度 | 农村互助养老服务设施 | 南康区洋江村中医文化健康颐养中心 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 330 | 4 | 0 | 已投入使用 | 已完工投入使用 | 40 | 0 | 21 | 19 | 0 | 40 | 0 | 21 | 19 | 0
4 | 2020年度 | 农村互助养老服务设施 | 南康区南水开发办南山村居家和社区养老服务站 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 200 | 2 | 0 | 已投入使用 | 已完工投入使用 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0
5 | 2020年度 | 农村互助养老服务设施 | 南康区浮石乡江口村居家和社区养老服务站 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 230 | 2 | 0 | 已投入使用 | 已完工投入使用 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0
6 | 2020年度 | 农村互助养老服务设施 | 南康区龙回镇石滩村居家和社区养老服务站 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 200 | 2 | 0 | 已投入使用 | 已完工投入使用 | 30 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0
7 | 2019年度 | 市、县级公益性骨灰安放设施 | 南康区生态公墓（骨灰堂） | 2019-10-01 | 2020-10-31 | 120 | 0 | 0 | 在建 | 占地120平方米，建设骨灰安放格位2000格。2020年5月完成主体建设，6月以后进行室外粉刷等，已完成室内粉刷。已完成总项目验收和决算阶段，完成骨灰存放架招标，7月进入施工阶段。 | 80 | 0 | 30 | 50 | 0 | 40 | 0 | 30 | 10 | 0 | 生态墓园总体项目已完工验收和进入决算，待完成决算后骨灰堂将进入骨灰存放格位招投标阶段。
8 | 2020年度 | 其他养老服务 | 南康区民办养老机构奖补资金 | 2020-12-15 | 2021-02-08 | 0 | 400 | 0 | 已完成 | 属于建设奖补资金，已拨付到相应的养老机构。 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 该笔建设奖补资金已按要求拨付至赣州市南康区蟠桃园老年公寓。
合计 | [5 empty] | 1210 | 410 | 0 | ----- |  | 790 | 0 | 177 | 613 | 0 | 646 | 0 | 177 | 469 | 0 | ------
填表说明： 1.省级彩票公益金资助金额应与下达公益金指标文件一致。 2.项目进展情况：分工程类（在建、完成招标、完成财审、完成施工图设计、完成初步设计、完成可研)和服务培训类（未实施、正在实施、基本完成、实施完毕）。 3.项目形象进度描述：未开工(实施)的描述前期准备的阶段、已开工（实施）的描述建设（实施）进度、已完工（完成）或已投入使用（实施完毕）的注明具体年月日。 4.备注中填列项目准备和实施中存在的困难、影响进度的原因及应对举措和建议。
— %d —