## 省级
2022年度省级福利彩票公益金项目绩效评价自评表
（2022年度）
专项(项目)名称 |  |  | 省级彩票公益金项目 |  | 负责人及电话 | 卢华平0797-6630631
地方主管部门 |  |  | 南康区财政局 |  | 实施单位 | 南康区民政局
项目资金(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 分值 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 853.77 | 753.77 |  | 88.29% | 10 | 9
|  |  | 其中:省级补助 | 223.77 | 223.77 |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 地方资金 | 630 | 530 |  | 84.13% | 10 | 9
其他资金
年度 总体 指标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 老年人福利：补助建设公办养老机构2个，居家社区养老服务设施覆盖率达90%以上，养老机构护理型床位占比54%以上，养老体系建设项目补助金额110万元，养老机构应急救援能力明显提升，老年人对养老服务满意度稳步提升，养老机构服务老年人满意率达90%以上。 |  |  |  | 补助建设公办养老机构2个，居家社区养老服务设施覆盖率达96%，养老机构护理型床位占比59%以上，养老体系建设项目补助金额110万元，养老机构应急救援能力明显提升，老年人对养老服务满意度稳步提升，养老机构服务老年人满意率达98.5%以上。
| 儿童福利：完成4名符合条件的事实无人抚养儿童的助学补助 |  |  |  | 实际完成事实孤儿助学补助7名。
| 残疾人福利：在蓉江街道苏步西街社区打造精神障碍社区康复服务站。 |  |  |  | 项目涉及建设施工、设施设备采购、政府购买服务，目前项目正在进行建设施工。
| 殡葬服务：完成墓区建设和墓具安装，建成墓穴4300穴建设并投入使用 |  |  |  | 完成墓区建设和墓具安装，建成墓穴4300穴建设并投入使用
| 乡村振兴衔接专项：完成对麻双乡鹅坊村养老站点房屋整体装修，提升站点的基础条件。 |  |  |  | 目前完成站点整体装修的60%，下一步将购置家具等老年人活动用品。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指称 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标（30分） | 社会养老服务体系建设项目补助金额 |  | 110万元 | 110万元 | 5 | 5
|  |  | 补助公办养老机构及城乡社区养老综合设施建设个数 |  | 2个 | 2个 | 5 | 5
|  |  | 殡葬服务体系建设项目补助金额 |  | 70万元 | 70 | 5 | 5
|  |  | 补助公益性公墓及骨灰安放设施建设个数 |  | 1 | 1 | 5 | 5
社工站建设项目补助金额
社工站建成运营后专职驻站社工
精神卫生社会福利设施机构购置设备或购买残疾人服务项目数量
|  |  | 残疾人福利事业项目补助金额 |  | 27.77 |  | 5 |  | 项目进度未达拨付要求
|  |  | 乡村振兴建设项目补助金额 |  | 15万元 | 15万元 | 5 | 5
改善乡村基础和公共服务设施数量
|  | 质量指标（9分） | 居家社区养老服务设施覆盖率 |  | ≥90% | 96% | 3 | 3
|  |  | 殡葬基础设施覆盖率 |  | ≥98% | ≥98% | 3 | 3
|  |  | 养老机构护理型床位占比 |  | ≥54% | 59% | 3 | 3
|  | 时效指标（16分） | 事实无人抚养儿童助学金发放时间 |  | 按季度 | 100% | 4 | 4
|  |  | 收到补助资金后分配下达时效 |  | ≤30天 | 100% | 4 | 4
|  |  | 收到补助资金12个月预算执行率 |  | ≥80% | 100% | 4 | 4
|  |  | 项目设施建设（实施）周期 |  | 1年 | 1 | 4 | 4
|  | 成本指标 （2分） | 成本节约率 |  | 实际支出金额控制在预算范围内 | 实际支出金额控制在预算范围内 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益 指标 （21分） | 福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”宗旨 |  | 符合 | 符合 | 3 | 3
|  |  | 养老机构应急救援等服务能力 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 3 | 3
|  |  | 居家社区养老服务便利性和专业性 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 3 | 3
|  |  | 支持乡村振兴受益面 |  | 不断扩大 | 不断扩大 | 3 | 3
|  |  | 精神卫生社会福利设施机构服务能力 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 3 | 3
|  |  | 养老等项目库绩效管理水平 |  | 不断提升 | 不断提升 | 3 | 3
|  |  | 事实无人抚养儿童助学减轻监护人压力 |  | 稳步提高 | 稳步提高 | 3 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指（12分） | 养老服务老年人满意率 | 养老服务老年人满意率 | ≥95% | 98.5% | 3 | 3
|  |  | 殡葬基础设施的满意率 | 对殡葬基础设施的满意率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2
|  |  | 儿童福利服务对象满意率 | 困难那老年人等特殊群众脱贫济困满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2
|  |  | 残疾人福利服务设施的满意度 |  | ≥95% | 95% | 2 | 2
社会工作和志愿服务社会满意率
|  |  | 乡村振兴服务社会满意率 | 对残疾人福利服务设施的满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3
总分（含资金执行率10分） | [6 empty] | 100 | 95