## 大坪乡西坌村稻谷种子卧式烘干中心基础设施建设项目
表四
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 大坪乡西坌村稻谷种子卧式烘干中心基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张斌 18079798226
主管部门 |  | 区委组织部 |  |  | 实施单位 | 大坪乡人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 80 | 80 | 10 | A | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 80 | 80 | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — |  | —
总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况
| 带动农户32户118人，推动制种基地发展，带动农户4人就业，其中脱贫户1人，就业人均增收0.5元/年，为村集体经济增收7万元/年。 |  |  |  | 带动农户32户118人，推动制种基地发展，带动农户4人就业，其中脱贫户1人，就业人均增收0.5元/年，为村集体经济增收7万元/年。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 全年指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建钢结构厂房面积 | 20 | ≥1200平方米 | 1050 | 18 | 土方堡坎等工程量超预算
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 | 10 | 据实补助 | 据实补助 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 增加村集体经济收入（万元） | 10 | ≥7万元/年 | 7万元/年 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益户数（户） | 5 | ≥32户 | 32户 | 5
|  |  | 受益人口数（人） | 5 | ≥118人 | 118人 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 10 | ≥10年 | 10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 98